## BackLog1
ID	Cenario	Descrição Teste	Status	Resultado Esperado	Observação

1	Cadastrar Usuario	criar combo onde o usuario pode selecionar as opções: “dono barco” ou “cliente”	ok
2	Cadastrar Barco	fazer com que seja cadastrado o barco com o ID do usuario da sessao	ok
3	Editar Barco	fazer com que seja atualizado o barco com o ID do usuario da sessao e ID do barco selecionado	ok
4	Excluir Barco	fazer com que seja excluido o barco com o ID do usuario da sessao e ID do barco selecionado	ok
5	Meus Barcos	listar os barcos usando o ID do usuário da sessão	ok
6	Editar Conta Usuário	atualizar conta do usuário utilizando o ID do usuario da sessao	ok
7	Login Usuario	quando o usuário se logar no app, tratar o menu de acordo com o perfil do usuário	ok
8	Cadastrar Opcionais	permitir o dono barco adicionar opcionais a um barco sendo visualizado	ok
9	Editar Opcionais	permitir o dono barco editar opcionais a um barco sendo visualizado	ok
10	Excluir Opcionais	permitir o dono barco excluir opcionais a um barco sendo visualizado	ok
11	Cadastrar Plano Reserva Barco	dono do barco incluir um novo plano usando o ID do usuario da sessao e o ID do barco selecionado (falta criar a tabela de Historico de Planos)	incompleto		Se barco não tiver inicialmente nenhum associado então exibir mensagem de que nenhum plano foi incluido. Se o barco já tiver um plano associado então incluir o plano atual na tabela de historico. (esta desenvolvido, mas funcionalidade ainda não está 100%) de planos e substitui-lo pelo plano a ser incluido
12	Atualizar Plano Reserva Barco	dono do barco atualizar o plano atual usando o ID do usuario da sessao e o ID do barco selecionado (falta criar a tabela de Historico de Planos)	incompleto		Se barco não tiver inicialmente nenhum associado então exibir mensagem de que nenhum plano foi incluido. Se o barco já tiver um plano associado então incluir o plano atual na tabela de historico. (esta desenvolvido, mas funcionalidade ainda não está 100%) de planos e substitui-lo pelo plano a ser incluido
13	Pesquisar Barcos	recuperar barcos de acordo com os filtros selecionados, os barcos serão selecionados de acordo com os planos de reservas ativos
14	Detalhes Barcos na visão do Dono Barco	após pesquisar barcos, o cliente poder selecionar e visualizar os detalhes do barco	ok
15	Detalhes Barcos na visão do Cliente	após pesquisar barcos, o cliente poder selecionar e visualizar os detalhes do barco
16	Solicitar Reserva	após pesquisar barcos, o cliente poder selecionar e visualizar os detalhes do barco, usando o ID do usuario sessao e o ID do barco
17	Cadastrar Ordem de Pagamento	Quando um cliente solicitar a reserva de um barco, o sistema deve utilizar o ID do barco selecionado, o ID do usuario da SESSAO e o ID do dono do barco para registrar uma nova Ordem de pagamento
18	Listar Ordem de Pagamento	dono do barco listar as suas ordens de pagamentos recebidas referente a um de seus barcos cadastrados
19	Aceitar ou Recusar Ordem de Pagamento	permitir dono do barco aceitar ou rejeitar ordem de pagamento recebidas
20	Listar reservas solicitadas	Cliente listar suas reservas solicitadas
21	Registrar Historico Plano Reserva	Dono do Barco registrar um novo plano de reserva do barco, substituindo o plano anteriormente cadastrado. E o plano substituido	ok
22	Listar histórico planos de reserva	Dono Barco listar o historico de planos de seu barco selecionado	ok
23	Listar reservas solicitadas	Cliente listar suas reservas solicitadas
24	Avaliar Barco	Cliente poder avaliar um barco logo após ele ter utilizado o barco
25	Avaliar Dono Barco	Cliente poder avaliar o dono barco logo após o cliente ter utilizado ou pelo menos ele ter solicitado a reserva do barco
26	Avaliar Cliente	Dono barco poder avaliar um cliente logo após ele ter utilizado o barco
27	Editar Barco	Incluir campo Disponivel na tabela Barco do tipo CHAR(1)			Se Disponivel = ‘S’ então barco poderá nas pesquisas de barco. Se Disponivel = ‘N’ não deverá aparecer
28	Editar Usuário	Incluir campo Disponivel na tabela Usuario do tipo CHAR(1)			Este flag deverá estar disponivel apenas para Donos de barco Se Disponivel = ‘S’ então TODOS os barcos poderá aparecer nas pesquisas de barco. Se Disponivel = ‘N’ nenhum barco deverá aparecer
29	Cadastrar Forma Pagamento	Funcionalidade disponivel para usuarios Clientes para cadastrarem a sua forma pagamento a ser usada para pagar as Ordebs de pagamento
30	Editar Forma Pagamento	Funcionalidade disponivel para usuarios Clientes para editarem a sua forma pagamento a ser usada para pagar as Ordebs de pagamento
31	Criar tabela FormaPagamentoRecebimento que será usado pelo Dono do Barco para definir qual Agencia e Conta de pagamento que ele deseja receber o pagamento
32	Cadastrar Forma Pagamento Recebimento	Funcionalidade disponivel para usuarios Donos de barco para cadastrarema em qual conta de banco desejam receber seus pagamentos
33	Editar Forma Pagamento Recebimento	Funcionalidade disponivel para usuarios Donos de barco para cadastrarema em qual conta de banco desejam receber seus pagamentos
34	Criar tabela TipoBarco que terá apenas 2 campos: Label e Value. Esta tabela será usada para carregar diversos combos do sistema
35	Criar tabela RecebimentoPagamento que será usada paga registrar os pagamentos que o sistema deverá enviar o dono do pagamento. Um registro desta tabela poderá estar associada a 1 ou mais registros da tabela OrdemPagamento