## BackLog1
ID	Cenario	Descrição Teste	Status	Resultado Esperado	Observação

1	Cadastrar Usuario	criar combo onde o usuario pode selecionar as opções: “dono barco” ou “cliente”	ok
2	Cadastrar Barco	fazer com que seja cadastrado o barco com o ID do usuario da sessao	ok
3	Editar Barco	fazer com que seja atualizado o barco com o ID do usuario da sessao e ID do barco selecionado	ok
4	Excluir Barco	fazer com que seja excluido o barco com o ID do usuario da sessao e ID do barco selecionado	ok
5	Meus Barcos	listar os barcos usando o ID do usuário da sessão	ok
6	Editar Conta Usuário	atualizar conta do usuário utilizando o ID do usuario da sessao	ok
7	Login Usuario	quando o usuário se logar no app, tratar o menu de acordo com o perfil do usuário	ok
8	Cadastrar Opcionais	permitir o dono barco adicionar opcionais a um barco sendo visualizado	ok
9	Editar Opcionais	permitir o dono barco editar opcionais a um barco sendo visualizado	ok
10	Excluir Opcionais	permitir o dono barco excluir opcionais a um barco sendo visualizado	ok
11	Cadastrar Plano Reserva Barco	dono do barco incluir um novo plano usando o ID do usuario da sessao e o ID do barco selecionado (falta criar a tabela de Historico de Planos)	incompleto		Se barco não tiver inicialmente nenhum associado então exibir mensagem de que nenhum plano foi incluido. Se o barco já tiver um plano associado então incluir o plano atual na tabela de historico. (esta desenvolvido, mas funcionalidade ainda não está 100%) de planos e substitui-lo pelo plano a ser incluido
12	Atualizar Plano Reserva Barco	dono do barco atualizar o plano atual usando o ID do usuario da sessao e o ID do barco selecionado (falta criar a tabela de Historico de Planos)	incompleto		Se barco não tiver inicialmente nenhum associado então exibir mensagem de que nenhum plano foi incluido. Se o barco já tiver um plano associado então incluir o plano atual na tabela de historico. (esta desenvolvido, mas funcionalidade ainda não está 100%) de planos e substitui-lo pelo plano a ser incluido
13	Pesquisar Barcos	recuperar barcos de acordo com os filtros selecionados, os barcos serão selecionados de acordo com os planos de reservas ativos
14	Detalhes Barcos na visão do Dono Barco	após pesquisar barcos, o cliente poder selecionar e visualizar os detalhes do barco	ok
15	Detalhes Barcos na visão do Cliente	após pesquisar barcos, o cliente poder selecionar e visualizar os detalhes do barco
16	Solicitar Reserva	após pesquisar barcos, o cliente poder selecionar e visualizar os detalhes do barco, usando o ID do usuario sessao e o ID do barco
17	Aceitar ou Rejeitar solicitação de Reserva	Após o cliente solicitar a reserva do barco, o dono do barco deverá sinalizar que aceita ou rejeita esta solicitação
18	Gerar Ordem de Pagamento	Após o cliente solicitar a reserva de um barco e o dono do barco aceitar esta solicitação, o sistema deve utilizar o ID do barco selecionado, o ID do usuario da SESSAO e o ID do dono do barco para registrar uma nova Ordem de pagamento
19	Listar Ordem de Pagamento pelo Dono Barco	Dono barco lista as ordens de pagamento que está para receber a partir da solicitação de reservas feitas para seus barcos
20	Listar Ordem de Pagamento pelo Cliente	Cliente lista as suas ordens de pagamentos geradas a partir de suas solicitações de reservas anteriormente requeridas
21	Cliente efeuta pagamento	Após o cliente solicitar a reserva, o dono do barco aceitar a reserva e o sistema gerar a ordem de pagamento, o cliente efetua o pagamento a partir desta ordem de pagamento
22	Listar reservas solicitadas	Cliente listar suas reservas solicitadas
23	Registrar Historico Plano Reserva	Dono do Barco registrar um novo plano de reserva do barco, substituindo o plano anteriormente cadastrado. E o plano substituido	ok
24	Listar histórico planos de reserva	Dono Barco listar o historico de planos de seu barco selecionado	ok
25	Listar reservas solicitadas	Cliente listar suas reservas solicitadas
26	Avaliar Barco	Cliente poder avaliar um barco logo após ele ter utilizado o barco		falta testar funcionalidade	Inicialmente usar uma combo que varia de 1 a 5. E mais para frente utilizar estrelas para permitir realizar a avaliação.
25	Avaliar Dono Barco	Cliente poder avaliar o dono barco logo após o cliente ter utilizado ou pelo menos ele ter solicitado a reserva do barco		falta testar funcionalidade	Inicialmente usar uma combo que varia de 1 a 5. E mais para frente utilizar estrelas para permitir realizar a avaliação.
26	Avaliar Cliente	Dono barco poder avaliar um cliente logo após ele ter utilizado o barco		falta testar funcionalidade	Inicialmente usar uma combo que varia de 1 a 5. E mais para frente utilizar estrelas para permitir realizar a avaliação.
27	Editar Barco	Incluir campo Disponivel na tabela Barco do tipo CHAR(1)		falta criar campo 'Disponivel' na tabela e testar a funcionalidade	Se Disponivel = ‘S’ então barco poderá nas pesquisas de barco. Se Disponivel = ‘N’ não deverá aparecer
28	Editar Usuário	Incluir campo Disponivel na tabela Usuario do tipo CHAR(1)		falta criar campo 'Disponivel' na tabela e testar a funcionalidade	Este flag deverá estar disponivel apenas para Donos de barco Se Disponivel = ‘S’ então TODOS os barcos poderá aparecer nas pesquisas de barco. Se Disponivel = ‘N’ nenhum barco deverá aparecer
29	Dono Barco editar suas informações, colocando Disponivel = 'N'	Colocando campo Disponivel = 'N' então todos os barcos deste usuário com perfil Dono de Barco não deverão estar disponiveis no “Pesquisar Barcos”.
30	Dono Barco estando inicialmente com o campo Disponivel = 'N', ele edita este campo e coloca Disponível = 'S'	Após a edição para campo Disponivel = 'S', os barcos do Dono Barco volta a aparecer na funcionalidade “Pesquisar Barcos”
31	Dono Barco coloca o seu barco com o campo Disponível = 'N'	Especificamente este barco não irá aparecer nos resultados do “Pesquisar Barcos”, os seus demais barcos deverão aparecer
32	Dono Barco coloca o seu barco com o campo Disponível = 'S', sendo que inicialmente este barco tinha valor Disponivel ='N'	Especificamente este barco volta a aparecer nos resultados do “Pesquisar Barcos”
33	Cadastrar Forma Pagamento	Funcionalidade disponivel para usuarios Clientes para cadastrarem a sua forma pagamento a ser usada para pagar as Ordebs de pagamento
34	Editar Forma Pagamento	Funcionalidade disponivel para usuarios Clientes para editarem a sua forma pagamento a ser usada para pagar as Ordebs de pagamento
35	Criar tabela FormaPagamentoRecebimento que será usado pelo Dono do Barco para definir qual Agencia e Conta de pagamento que ele deseja receber o pagamento		ok
36	Cadastrar Forma Pagamento Recebimento	Funcionalidade disponivel para usuarios Donos de barco para cadastrarema em qual conta de banco desejam receber seus pagamentos
37	Editar Forma Pagamento Recebimento	Funcionalidade disponivel para usuarios Donos de barco para cadastrarema em qual conta de banco desejam receber seus pagamentos
38	Criar tabela TipoBarco que terá apenas 2 campos: Label e Value. Esta tabela será usada para carregar diversos combos do sistema
39	Criar tabela RecebimentoPagamento que será usada paga registrar os pagamentos que o sistema deverá enviar o dono do pagamento. Um registro desta tabela poderá estar associada a 1 ou mais registros da tabela OrdemPagamento
40	Criar tabela FormaPagamento que será usado pelo Cliente para definir como ele efetuará os pagamentos das Reservas
41	Cadastrar Forma Pagamento Recebimento para usuário Cliente
42	Editar Forma Pagamento para usuário Cliente
43	Transferir Pagamentos que o Dono do Barco tem direito a receber				Definir ainda um fluxo de processo e regras para esta operação
44	Cliente deseja cancelar solicitação de reserva				Definir ainda um fluxo de processo, os cenários possíveis e regras para esta operação
45	Cliente deseja cancelar ordem de pagamento recebida				Definir ainda um fluxo de processo, os cenários possíveis e regras para esta operação
46	Cliente deseja receber cancelar uma reserva de barco já paga				Definir ainda um fluxo de processo, os cenários possíveis e regras para esta operação
47	Cliente ao clicar em 'Forma Pagamento'	Se cliente ainda nao cadastrou entao mensagem dizendo que ele ainda não adicionou nenhuma forma de pagamento. E botão de adicionar a 'Forma Pagamento. Caso o usuário já tenha cadastrado então exibir as informações da forma de pagamento e disponibilizar botão para ele editar esta Forma de Pagamento
48	Dono Barco ao clicar em 'Forma Recebimento Pagamento'	Se dono barco ainda nao cadastrou entao mensagem dizendo que ele ainda não adicionou nenhuma forma de recebimento de pagamento. E botão de adicionar a 'Forma Recebimento Pagamento. Caso o usuário já tenha cadastrado então exibir as informações da forma de pagamento e disponibilizar botão para ele editar esta Forma de Recebimento Pagamento